## 表紙
システム開発受託チーム
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1
03-1234-5678
御見積書
法人向け契約・請求・入金管理システム
2026-06-11
バージョン | 日付 | 作成者 | 変更内容
1 | 2026-06-11 | 開発元 | 新規作成

## Copy of 前提条件 (hidden)
見積前提条件
【1.見積根拠】
・ここに示す見積もり前提から異なる場合、別途、お見積もりが必要となります。ご了承ください。
・本見積もりは下記参考資料を基に作成しております。
| No. | 名称 |  |  | 内容 |  |  |  | 入手時期
| 1 | 20231013依頼案.pdf |  |  | 案件の概要資料 |  |  |  | 2023-10-13
【2.作業範囲】
・本見積もりは下記範囲の作業を対応します。
1.要件定義からいただいた内容を理解の上、Q&Aで要件を確認・分析します。
2.詳細設計を作成します。
3.各機能の製造を行います。
4.単体テスト、および結合テストの項目書を作成し、テストを実施し、不具合を修正します。
5.本番環境の構築と展開を行います。
6.受入試験は、検収をいただき、弊社が不具合を修正いたします。
7.Q&Aはファイルで管理し、1営業日以内にご回答いただく希望です。
【3.開発実現方法】
・下記の技術を使用して開発することをご提案します。
| No. | カテゴリ |  |  | 開発言語・フレームワーク等 |  | 備考
| 1 | バックエンド |  |  | Ruby on Rails Neo4j Graph Database
| 2 | フロントエンド |  |  | d3js, ReactJS
| 3 | Serverの情報（デプロイ用） |  |  | AWS |  | アカウントはお客様にご準備いただきます。
※Neo4J & 3D js & Ruby on Railsの 組み合わせのデモ
https://my-neo4j-movies-app.herokuapp.com/
※システムフロー
※Neo4jについて
Neo4jはオープンソー NoSQL型グラフデータベースです。
Neo4jには各種エディションがあり、
個人の趣味や小規模ビジネスで利用できる無償のコミュニティ・エディションと
ミッションクリティカルな業務に対応し得るエンタープライズ・エディションがあります。
・グラフデータベースのメリット
|  | リレーショナルデータベース |  |  |  | グラフデータベース
| 直感性 | 直感的でない Keyでテーブルを結合するという間接的な作業が必要 |  |  |  | 視覚的・直感的な操作ができる メンテの効率化 → コスト削減
| コード量 | 直感的でない Keyでテーブルを結合するという間接的な作業が必要 |  |  |  | 直感的な検索で、記述が少ない 開発コスト・開発時間の大幅削減
| 検索速度 | 遅い テーブルの結合がボトルネック |  |  |  | 局所的に検索できるので、速い バッチをリアルタイム化 → ロジックの単純化
・Neo4jのエディション比較表
| エディション |  |  |  |  | エンタープライズ版 |  | コミュニティ版
| プロパティ・グラフ・モデル |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
| ネイティブ・グラフプロセシング＆ストレージ |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
| ACID準拠（トランザクションの信頼性保証） |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
| Cypher Query言語 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
| ドライバ・サポート |  | Neo社オフィシャルサポート .Net、Java、JavaScript、Python コミュニティによる開発 Spring、Ruby、PHP、R、Go、 Erlang / Elixir、C / C++、 Clojure、Perl、Haskell |  |  | 〇 |  | 〇
| REST API |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
| High-Performance Native API |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
| HTTPS（via Plug-in） |  |  |  |  | 〇 |  | 〇
| エンタープライズロックマネージャー |  |  |  |  | 〇 |  | ×
| キャッシュ・シャーディング |  |  |  |  | 〇 |  | ×
| クラスター冗長化 |  |  |  |  | 〇 |  | ×
| Cypher Queryトレース |  |  |  |  | 〇 |  | ×
| Property Existence Constraints |  |  |  |  | 〇 |  | ×
| ホットバックアップ |  |  |  |  | 〇 |  | ×
| アドバンスト・モニタリング |  |  |  |  | 〇 |  | ×
| オープンソース |  |  |  |  | × |  | 〇
| グラフサイズリミット |  |  |  |  | 無制限 |  | 34億ノード
詳細の仕様はこちらのリンクをご参照いただければと思います -> https://neo4j.com/pricing/#graph-database
※AWSのアーキテクチャ
| 期間 | サービス |  |  | 固定コスト |  | 備考
| 毎月 | Domain, route 53 |  |  | 8 |  | 1 domain .jp
|  | Backend Server |  |  | 45 |  | 2 EC2 t2.small
|  | ELB (Elastic Load Balancing) |  |  | 18 |  | 1 ALB
|  | GraphDB Server |  |  | 22 |  | 1 DB.t2.small
|  | SES (Simple Email Service) |  |  | 1 |  | 10000 email
|  | S3 (Simple Storage Service) |  |  | 0.5
|  | WAF (Web Application Firewall) |  |  | 5
|  | Cloud Watch |  |  | 1
| 合計 |  |  |  | 101.5
※上記は参考のコストですが、実際のコストは利用するサービスと利用期間による
| 参考URL： | https://d32ze2gidvkk54.cloudfront.net/Amazon_Route_53_Domain_Registration_Pricing_20140731.pdf
https://calculator.aws/#/
【4.テスト】
・下記環境にて単体テストを実施します。
| No. | OS |  |  | ブラウザ |  | 備考
| 1 | Windows 10 |  |  | Google Chrome (最新版)
| 2 |  |  |  | Microsoft Edge (最新版) |  | ※レイアウト確認、正常系の動作確認のみ
| 3 | MacOS 10.14 |  |  | Safari |  | 最新バージョン
※上記の表より多くの環境でテストするご要望がありましたら、テスト工数の見直しとさせていただきます。
【5.マスタスケジュール（案）】
※スケジュールについてのご要望（対応期間など）があれば、ご相談ください。
【6.体制構成図（案）】
【7.納品物】
・本開発では下記一覧内のドキュメント及びソースコードを成果物とします。
■成果物一覧
| No. | 名称 |  | 概要
| 1 | 詳細設計書 |  | API詳細設計書、画面細設計書、データベース設計
| 2 | ソースコード一式 |  | ソースコード一式
| 3 | 結合テスト項目書・結果報告書 |  | ※工数削減のため、エビデンス画像は取得しない
【8.その他】
・本見積もりにランニングコストは含まれておりません。ランニングコストはお客様のご負担でお願いいたします。
・本見積に運用・保守コストは含まれておりません。
・見積明細書に記載されているもの以外の機能が必要な場合は、改めてお見積りしてご提案させていただきます。
・Q&Aは、1営業日以内にご回答いただく希望です。
・納品後、2週間（14日）以内に検収をお願いします。
・Serverの情報（デプロイ用）のアカウントは御社から提供します。
・前提条件を満たさない場合は、再度お見積りさせていただきます。

## 前提条件
見積前提条件
【1.見積根拠】
・ここに示す見積もり前提から異なる場合、別途、お見積もりが必要となります。ご了承ください。
・本見積もりは下記参考資料を基に作成しております。
| No. | 名称 |  |  | 内容 |  |  |  | 入手時期
| 1 | お客様要件仕様書・要求事項 | [6 empty] | 2026-06-02
2
【2.作業範囲】
【3.開発実現方法】
| No. | 項目 |  |  | 実施方式・対応方針 |  |  | 備考
1
2
3
4
5
6
【4.テスト】
| No. | テスト項目 |  |  | 確認内容 |  |  | 備考
1
2
3
4
5
※複数環境での検証や上記スコープ外のテストケース追加が必要な場合は、別途テスト工数を精算・再見積りいたします。
【5.マスタスケジュール（案）】
...
|  |  | 2026-08-01 |  | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 2026-11-01
|  |  | 第1+第2 | 第3+第4 | 第1+第2 | 第3+第4 | 第1+第2 | 第3+第4 | 第1+第2 | 第3+第4
事前準備
基盤構築
設定・調査
テスト
受入テスト
※スケジュールについてのご要望（対応期間など）があれば、ご相談ください。
開発元の対応
UserSide様がテスト実施、開発元が指摘より対応
【6.体制構成図（案）】
【7.納品物】
本スコープにおける納品成果物（ドキュメントおよび設定一式）は以下の通りです。
■納品成果物一覧
| No. | 成果物名称 |  |  | 概要・詳細
1
2
3
4
【8.その他】
この見積は下記の前提条件に基づきます。
・本見積もりにランニングコストは含まれておりません。ランニングコストはお客様のご負担でお願いいたします。
・本見積に運用・保守コストは含まれておりません。
・見積明細書に記載されているもの以外の機能が必要な場合は、改めて見積りさせていただきます。
・Q&Aは、2営業日以内のご回答をお願いいたします。
・納品後、14営業日以内に検収をお願いします。
・前提条件を満たさない場合は、再度お見積りをさせていただく場合がございます。

## 見積書
システム開発受託チーム
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1
03-1234-5678
御見積書
法人向け契約・請求・入金管理システム
工数見積
No | 項目 | 単価（円） | 工数 | 単位
1 | 開発 | 380000 | 6.64 | 人月
2 | 基本設計 | 380000 | 0 | 人月
3 | 手順書作成 | 380000 | 0.25 | 人月
4 | 結合テスト | 380000 | 0.34 | 人月
5 | BrSE担当 | 400000 | 0.72 | 人月
6 | プロジェクト管理 | 400000 | 0.72 | 人月
| 総合計 |  | 8.67 | 人月
コスト
No | 項目 |  | 金額 | 単位
1 | 小計（工数×単価）（税別） |  | 3323400 | 円
2 | 税金（10%） |  | 332340 | 円
| コスト（税込） |  | 3655740 | 円

## 見積明細書
システム開発受託チーム
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1
03-1234-5678
御見積詳細書
法人向け契約・請求・入金管理システム
開発
No | カテゴリ | 機能 | 機能詳細 | 開発 | 単体テスト | コードレビュー | 小計 (人時)
1 | Foundation | Project setup | プロジェクト初期化・階層アーキテクチャ設計・ビルド構成 | 21 | 8.4 | 2.1 | 31.5
2 | Foundation | Splash | スプラッシュ画面実装（企業ロゴ・バージョン表示） | 3.5 | 1.4 | 0.4 | 5.3
3 | Foundation | Start screen | モード選択画面・ナビゲーション実装 | 7 | 2.8 | 0.7 | 10.5
4 | Foundation | Permission | 権限リクエストダイアログ（位置情報/BLE/通知）実装 | 21 | 8.4 | 2.1 | 31.5
5 | Foundation | Common UI | 共通UIテーマ・トースト・ダイアログコンポーネント実装 | 21 | 8.4 | 2.1 | 31.5
6 | BLE Transport | Central manager | Bluetooth Centralマネージャー初期化・状態管理 | 14 | 5.6 | 1.4 | 21
7 | BLE Transport | Scan & list | デバイススキャン・フィルタリング・デバイス一覧表示 | 14 | 5.6 | 1.4 | 21
8 | BLE Transport | Connect | 接続・切断・タイムアウト制御・エラーメッセージ表示 | 17.5 | 7 | 1.8 | 26.3
9 | BLE Transport | Auto reconnect | 登録済みデバイス自動再接続ロジック実装 | 17.5 | 7 | 1.8 | 26.3
10 | BLE Transport | RSSI | RSSIシグナル監視・電波強度ステータスカラー反映 | 10.5 | 4.2 | 1.1 | 15.8
11 | BLE Transport | GATT framing | GATTデータ送受信・パケットチャンキング処理 | 21 | 8.4 | 2.1 | 31.5
12 | BLE Transport | Background BLE | バックグラウンドモード・状態復元処理 | 28 | 11.2 | 2.8 | 42
13 | BLE Transport | Protocol core | コマンドエンコード/デコード共通ライブラリ実装 | 14 | 5.6 | 1.4 | 21
14 | Receiver | Main screen | メイン画面UI・接続ステータスインジケーター | 14 | 5.6 | 1.4 | 21
15 | Receiver | Measurement recv | 測定データ受信パース・リスト追記処理 | 21 | 8.4 | 2.1 | 31.5
16 | Receiver | Stored data download | 保存データダウンロード・プログレスバー・中断処理 | 21 | 8.4 | 2.1 | 31.5
17 | Receiver | Detail view | 測定詳細データ閲覧画面（スワイプ/タップ操作） | 10.5 | 4.2 | 1.1 | 15.8
18 | Receiver | Delete data | データ個別削除・一括削除・確認ダイアログ | 10.5 | 4.2 | 1.1 | 15.8
19 | Receiver | Log data create | 現場データ登録フォーム・バリデーション・重複チェック | 21 | 8.4 | 2.1 | 31.5
20 | Receiver | Log data list | ログ一覧画面・ログクリア機能 | 17.5 | 7 | 1.8 | 26.3
21 | Transmitter | Main screen | 周波数・出力設定メインコントロールUI | 21 | 8.4 | 2.1 | 31.5
22 | Transmitter | Remote control | 制御コマンド送信・応答アンサーバリュー照合 | 28 | 11.2 | 2.8 | 42
23 | Transmitter | Current adjust | 電流直接調整制御・リミット上限表示 | 10.5 | 4.2 | 1.1 | 15.8
24 | Transmitter | Battery & update | バッテリー残量表示・定期ポーリング更新 | 10.5 | 4.2 | 1.1 | 15.8
25 | Transmitter | Sleep | スリープモード移行・ステータスダイアログ | 10.5 | 4.2 | 1.1 | 15.8
26 | Transmitter | Background op | 送信機バックグラウンドキープアライブ制御 | 17.5 | 7 | 1.8 | 26.3
27 | Transmitter | Error handling | 3秒タイムアウト制御・最大2回リトライ処理 | 10.5 | 4.2 | 1.1 | 15.8
28 | GPS | Internal GPS | 内部GPS測位連携・測位ソース切替UI | 17.5 | 7 | 1.8 | 26.3
29 | GPS | External GPS | 外部GPSレシーバー連携・BLE接続管理 | 28 | 11.2 | 2.8 | 42
30 | GPS | GPS binding | GPS座標（緯度/経度/高度/誤差）メタデータ付与 | 10.5 | 4.2 | 1.1 | 15.8
31 | Map | Map setup | 地図SDK構成設定・APIキー認証組み込み | 14 | 5.6 | 1.4 | 21
32 | Map | Marker & line | マップマーカー描画・属性別カラーライン描画 | 21 | 8.4 | 2.1 | 31.5
33 | Map | Location feature | 現在位置追従・リセンター・詳細ポップアップ表示 | 17.5 | 7 | 1.8 | 26.3
34 | File Export | KML export | KML地理空間データ生成・共有機能 | 21 | 8.4 | 2.1 | 31.5
35 | File Export | CSV export | CSVエクスポート・ファイル共有連携 | 10.5 | 4.2 | 1.1 | 15.8
36 | File Export | Share sheet | OS標準シェアシート連携・エラーダイアログ | 10.5 | 4.2 | 1.1 | 15.8
37 | Storage & Notification | Local storage | データ永続化モデリング・ローカルストレージ容量制御 | 21 | 8.4 | 2.1 | 31.5
38 | Storage & Notification | Notification | ローカルプッシュ通知・フォアグラウンドインジケーター | 14 | 5.6 | 1.4 | 21
| 小計 |  |  | 619.5 | 247.8 | 62.8 | 930.1
基本設計
項番 | カテゴリ | 作業内容 | コメント | 工数 |  |  | 小計 (人時)
1 |  |  |  |  | - | 0 | 0
2 |  |  |  |  | - | 0 | 0
3 |  |  |  |  | - | 0 | 0
4 |  |  |  |  | - | 0 | 0
| 小計 |  |  | 0 |  | 0 | 0
手順書作成
項番 | カテゴリ | 作業内容 | コメント | 工数 |  |  | 小計 (人時)
1 | 完成図書 | 納品ドキュメント作成（システム構成図、各種パラメータ設定書、試験結果報告書） | 日本語、標準詳細度 | 16 | - | 1.6 | 17.6
2 | Handover | 運用引継ぎおよび各種設計・手順ドキュメントの説明・質疑応答 |  | 16 | - | 1.6 | 17.6
| 小計 |  |  | 32 |  | 3.2 | 35.2
結合テスト
項番 | カテゴリ | 作業内容 | コメント | 工数 |  |  | 小計 (人時)
1 | Test design | テスト計画書・テストケース作成（単体テスト・結合テスト仕様） |  | 8 | - | - | 8
3 | Integration test | エンドツーエンド結合テストシナリオ検証・不具合修正 | テスト検証環境提供前提 | 40 | - | - | 40
| 小計 |  |  | 48 |  | 0 | 48
BrSE担当
項番 | カテゴリ | 作業内容 | コメント | 工数 |  |  | 小計 (人時)
1 | BrSE担当 | 仕様の理解・伝達、お客様との コミュニケーション担当 | 開発・手順書・テスト・保守工数 × 10% | 101.4 | - | - | 101.4
| 小計 |  |  | 101.4 |  |  | 101.4
プロジェクト管理
項番 | カテゴリ | 作業内容 | コメント | 工数 |  |  | 小計 (人時)
1 | プロジェクト管理 | プロジェクトの全体的な管理、QCD管理 | 開発・手順書・テスト・保守工数 × 10% | 101.4 | - | - | 101.4
| 小計 |  |  | 101.4 |  |  | 101.4
[5 empty] | 項目 |  | 小計 (人月)
[5 empty] | 開発 |  | 6.64
[5 empty] | 基本設計 |  | 0
[5 empty] | 手順書作成 |  | 0.25
[5 empty] | 結合テスト |  | 0.34
[5 empty] | BrSE担当 |  | 0.72
[5 empty] | プロジェクト管理 |  | 0.72
[5 empty] | 総合計 |  | 8.67